## WBS
THE CONCIERGE サービス開始WBS
目標：9月＝招待制モニター開始（〜100名）／有料化は10月以降 ｜ 作成 2026-08-10
凡例： |  | クリティカルパス（遅れると全体が遅れる） |  |  | 通常タスク |  |  | マイルストーン
WBS | 大分類 | タスク | 完了条件（Done の定義） | 担当 | 開始 | 期限 | 日数 | 先行 | 状態 | 8/10週 | 8/17週 | 8/24週 | 8/31週 | 9/7週 | 9/14週 | 9/21週 | 9/28週
1.1 | 1 法人設立 | 商号・本店・事業目的・資本金・決算期を決める | 登記に必要な基本事項が確定し、書面化されている | 自分 | 2026-08-11 | 2026-08-13 |  | — | 未着手
1.2 | 1 法人設立 | 商号調査・ドメイン空き確認・商標の予備調査 | 同一商号がなく、使いたいドメインが取得可能で、明らかな商標抵触がない | 自分 | 2026-08-11 | 2026-08-13 |  | — | 未着手
1.3 | 1 法人設立 | 会社実印・銀行印・角印を発注 | 3本が手元に届いている（登記申請に実印が必須） | 自分 | 2026-08-13 | 2026-08-19 |  | 1.1 | 未着手
1.4 | 1 法人設立 | 定款を作成 | 発起人・機関設計・事業目的を含む定款案が完成 | 自分/専門家 | 2026-08-14 | 2026-08-18 |  | 1.1 | 未着手
1.5 | 1 法人設立 | 電子定款の認証（公証役場） | 認証済み定款を受領（電子認証なら印紙4万円が不要） | 専門家 | 2026-08-19 | 2026-08-21 |  | 1.4 | 未着手
1.6 | 1 法人設立 | 資本金の払込・払込証明の作成 | 発起人個人口座への払込が完了し、通帳写しと証明書が揃う | 自分 | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  | 1.5 | 未着手
1.7 | 1 法人設立 | 登記申請（法務局）＝会社設立日 | 申請受理。この日が会社の設立日になる | 自分/専門家 | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 1.3,1.6 | 未着手
1.8 | 1 法人設立 | 登記完了・登記事項証明書/印鑑証明を取得 | 証明書を複数通取得（口座開設・各種契約で必要） | 自分 | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  | 1.7 | 未着手
1.9 | 1 法人設立 | 税務署・都道府県・市区町村へ届出 | 法人設立届・青色申告承認申請などを提出済み | 税理士 | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  | 1.8 | 未着手
1.10 | 1 法人設立 | 法人口座の開設申込 | 口座開設完了。審査に2〜4週かかるため有料化の律速になる | 自分 | 2026-09-07 | 2026-09-30 |  | 1.8 | 未着手
1.11 | 1 法人設立 | 会計・税務の体制づくり（税理士契約／会計ソフト） | 記帳の運用が決まり、freee等の初期設定が済んでいる | 自分 | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  | 1.8 | 未着手
2.1 | 2 Google本番化・審査 | ★OAuth同意画面を「本番」に公開 | テスト状態を脱し、7日でトークンが失効する問題が解消される | 自分 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | — | 未着手
2.2 | 2 Google本番化・審査 | 独自ドメインを取得 | ドメイン取得完了（審査要件。vercel.appでは所有権確認ができない） | 自分 | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  | 1.2 | 未着手
2.3 | 2 Google本番化・審査 | DNS設定・Vercelへ独自ドメインを割当 | 独自ドメインでアプリが表示される | 自分 | 2026-08-12 | 2026-08-13 |  | 2.2 | 未着手
2.4 | 2 Google本番化・審査 | アプリを独自ドメインへ移行（環境変数・リダイレクトURI・CORS） | 新ドメインでGoogle連携が最後まで通る | 開発 | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  | 2.3 | 未着手
2.5 | 2 Google本番化・審査 | Search Console でドメイン所有権を確認 | 所有権確認済み。ブランド審査の必須要件 | 自分 | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  | 2.3 | 未着手
2.6 | 2 Google本番化・審査 | LP（ホームページ）を制作・公開 | 独自ドメイン上で機能を説明し、プライバシーポリシーへリンクしている。訴求文言は3.1のポジショニングと揃っている | 自分/開発 | 2026-08-17 | 2026-08-24 |  | 2.3,3.1 | 未着手
2.7 | 2 Google本番化・審査 | プライバシーポリシーを作成・掲載 | 同一ドメイン上に掲載。取得データと利用目的、Google データの扱いを明記 | 専門家確認 | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  | 1.1 | 未着手
2.8 | 2 Google本番化・審査 | 利用規約を作成・掲載 | 免責・禁止事項・解約条件を含む規約を掲載 | 専門家確認 | 2026-08-17 | 2026-08-25 |  | 1.1 | 未着手
2.9 | 2 Google本番化・審査 | デモ動画を作成（英語・同意画面と全機能） | OAuth同意画面と要求スコープが映った通しの動画をYouTube等に公開 | 自分 | 2026-08-24 | 2026-08-27 |  | 2.4,2.6 | 未着手
2.10 | 2 Google本番化・審査 | スコープ正当化の説明文を作成 | calendar.events / readonly が必要な理由を機能単位で説明 | 自分 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  | — | 未着手
2.11 | 2 Google本番化・審査 | ★審査を提出 | Google Cloud Console から verification を申請 | 自分 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |  | 2.5-2.10 | 未着手
2.12 | 2 Google本番化・審査 | 審査対応（差し戻し・追加質問） | 審査通過。期間はGoogleが公表しておらず数週間かかる想定 | 自分 | 2026-08-31 | 2026-09-30 |  | 2.11 | 未着手
3.1 | 3 マーケ・営業資料 | ポジショニング・ターゲット・訴求メッセージを確定 | 「誰に／何を／なぜ今」が1枚にまとまり、LP・営業資料の共通言語になっている（既存の投資家向けpositioning.htmlを土台に招待制モニター向けへ転用） | 自分/チーム | 2026-08-11 | 2026-08-13 |  | — | 未着手
3.2 | 3 マーケ・営業資料 | 招待用の営業資料（1枚もの＋声かけトークポイント）を作成 | 人脈を持つメンバーがそのまま送れる資料（サービス概要・画面・招待条件・声かけ文面）が完成している | 自分 | 2026-08-14 | 2026-08-19 |  | 3.1 | 未着手
4.1 | 4 プロダクト | 旧Vercelプロジェクト（the-concierge-delta）を削除 | 誤アクセスの原因を除去 | 自分 | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | — | 未着手
4.2 | 4 プロダクト | 4人ドッグフーディング（2週間） | 4名が実業務で毎日使い、不具合と要望が洗い出されている | 全員 | 2026-08-11 | 2026-08-24 |  | 2.1 | 未着手
4.3 | 4 プロダクト | 不具合修正・改善（テスト結果の反映） | 重大な不具合がゼロ。モニターに出せる品質 | 開発 | 2026-08-17 | 2026-08-28 |  | 4.2 | 未着手
4.4 | 4 プロダクト | エラー監視の導入（Sentry等） | 本番エラーが自動で通知される。モニター中の障害検知に必須 | 開発 | 2026-08-17 | 2026-08-19 |  | — | 未着手
4.5 | 4 プロダクト | Outlook連携の復旧（Azure設定） | Outlookユーザーが連携できる。法人層には必要 | 自分/開発 | 2026-08-19 | 2026-08-26 |  | — | 未着手
4.6 | 4 プロダクト | プロンプトキャッシングでAPI費用を削減 | システムプロンプトを再構成し、キャッシュが効いている | 開発 | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  | — | 未着手
4.7 | 4 プロダクト | モニター向けオンボーディングの改善 | 説明なしで初回設定を完了できる | 開発 | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | 4.2 | 未着手
4.8 | 4 プロダクト | 利用状況の可視化（誰が何回使ったか） | 継続率と利用頻度を数字で追える | 開発 | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | — | 未着手
4.9 | 4 プロダクト | バックアップ・障害時の復旧手順を用意 | DBバックアップが自動化され、復旧手順が文書化されている | 開発 | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  | — | 未着手
5.1 | 5 モニター運用 | モニター募集要項・条件を確定 | 提供内容・期間・料金（無料/低額）・フィードバック義務を明文化 | 自分 | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | — | 未着手
5.2 | 5 モニター運用 | 申込フォーム・正式な招待メール文面を用意（申込導線） | 申込〜利用開始までの導線が完成。3.1のメッセージと表現がそろっている | 自分 | 2026-08-26 | 2026-08-31 |  | 3.1,5.1 | 未着手
5.3 | 5 モニター運用 | モニター候補のリストアップ・打診（人脈メンバー中心） | 開始時に必要な人数の内諾が取れている。3.2の営業資料を使って声かけする | 自分/人脈メンバー | 2026-08-20 | 2026-08-31 |  | 3.2,5.1 | 未着手
5.4 | 5 モニター運用 | ★モニター開始（招待制・〜100名） | 招待した方が実際に使い始めている | 自分 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 4.3,5.3 | 未着手
5.5 | 5 モニター運用 | テストユーザー登録の運用 | 申込ごとにGoogle側へ登録する手順が回っている | 自分 | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 5.4 | 未着手
5.6 | 5 モニター運用 | サポート窓口の設置・運用 | 問い合わせ先が公開され、返信の担当と目安時間が決まっている | 自分 | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 5.4 | 未着手
5.7 | 5 モニター運用 | 週次でフィードバック収集・改善反映 | 毎週の改善サイクルが回っている | 全員 | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  | 5.4 | 未着手
5.8 | 5 モニター運用 | KPI計測（継続率・利用頻度・音声利用率） | 有料化の判断材料になる数字が揃っている | 自分 | 2026-09-07 | 2026-09-30 |  | 4.8,5.4 | 未着手
6.1 | 6 有料化準備 | 料金プランを確定 | プラン構成と価格が決定（要件書は¥5,000/¥8,000/法人¥40,000想定） | 自分 | 2026-09-07 | 2026-09-18 |  | 5.8 | 未着手
6.2 | 6 有料化準備 | 特定商取引法に基づく表記を作成 | 事業者名・所在地・連絡先・解約条件をサイトに掲載 | 自分 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  | 1.8,6.1 | 未着手
6.3 | 6 有料化準備 | Stripe アカウント開設 | 法人口座を登録し、入金確認まで完了 | 自分 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  | 1.10 | 未着手
6.4 | 6 有料化準備 | 課金機能の実装（10月） | サブスク登録・解約・failed payment の処理が動く | 開発 | 2026-10-01 | 2026-10-15 |  | 6.3 | 未着手
6.5 | 6 有料化準備 | 請求・領収書の運用設計（10月） | 毎月の請求と領収書発行が回る | 自分 | 2026-10-01 | 2026-10-15 |  | 6.3 | 未着手
進捗サマリー
全タスク
未着手
進行中
完了
完了率

## マイルストーン
重要な期日
期日 | マイルストーン | なぜ重要か
8/11 | OAuth同意画面を本番公開 | テスト状態のままだと7日ごとに全ユーザーの接続が切れる。最優先
8/13 | 商号・ポジショニングを確定 | プライバシーポリシー・利用規約・ドメイン・LP訴求・営業資料がすべてここで止まる
8/25 | 登記申請＝会社設立日 | 以降の契約・口座・特商法表記がすべてこの日に紐づく
8/28 | Google審査を提出 | 審査期間が読めないため、1日でも早く出す
9/1 | 招待制モニター開始（〜100名） | 審査未完でも運用可能。ただし警告画面は出る
9/30 | モニター1ヶ月・有料化判断 | 継続率とKPIを見て10月の有料化を決める

## 前提・リスク
計画の前提と、崩れたときの影響
リスク | 影響度 | 内容 | 対応方針
Google審査の期間が読めない | 高 | Googleは所要期間を公表していない。機密スコープでは数週間かかるのが一般的で、差し戻しが入るとさらに延びる | 9月は招待制（〜100名）で回し、一般公開は審査通過後に切り替える。提出を8月中に済ませて待ち時間を前倒しする
法人口座の開設に2〜4週かかる | 高 | 登記完了（9/4頃）以降でないと申請できず、Stripeの登録も口座待ちになる | 有料化を10月以降に置く。9月は無料または低額モニターとし、決済を介さない
独自ドメインがないと審査に出せない | 高 | 審査要件でホームページとポリシーが所有権確認済みドメイン上にあることを求められる。vercel.appでは不可 | 8/11〜12にドメインを取得し、最優先でLPとポリシーを載せる
テスト状態のままだと7日で接続が切れる | 高 | Google公式仕様。モニターが毎週再連携を強いられ、離脱の原因になる | 8/11にOAuth同意画面を本番公開する（審査完了を待つ必要はない）
「確認されていません」の警告画面が出る | 中 | 審査完了までは全ユーザーに表示される。経営層向けサービスとしては印象が悪い | 招待時にマニュアルで事前に説明する。審査通過後は表示されなくなる
商号・サービス名の商標リスク | 中 | 「コンシェルジュ」は一般的な語で、権利化が難しい一方、既存権利に触れる可能性もある | 8月中に予備調査し、必要なら弁理士に相談。ブランド変更は後になるほど高くつく
Outlook連携が未稼働 | 中 | Azure側の設定が未完。法人・Teams利用者を取り込めない | 8月中に復旧させる。間に合わなければモニターはGoogleユーザー限定で募る
開発リソースが実質1名 | 中 | 設立手続きと開発が同じ人に集中し、どちらかが確実に遅れる | 定款・登記・ポリシーは専門家に外注し、自分は開発と審査対応に集中する
招待の集客が特定1名の人脈に集中している | 中 | チーム内の人脈を持つ1名の稼働・都合に依存しており、その人が動けないと100名という目標に届かない | 8月中に営業資料（3.2）を用意して早期に声かけを開始してもらう。他の3名にも並行して自分の人脈への打診を依頼し、一極集中を避ける
iPhone音声入力の必須化に伴うネイティブアプリ化コスト | 中 | iOSのホーム画面PWAはOS側の制約でWeb Speech APIが使えず、音声入力を必須機能にするにはCapacitor等でのネイティブ化＋音声認識プラグイン導入が必要。Apple Developer Program登録に年$99。社外配布にはApp Store公開審査（プライバシー表記・マイク権限説明等）が必須で、アプリ内課金を使うとApple手数料15〜30%が発生する | 契約・課金は自社Webダッシュボードで完結させ、アプリはログイン専用にしてApple手数料を回避する。CapacitorはWeb側の内容をサーバーから都度読み込む構成にし、ネイティブの音声認識プラグイン自体を変更しない限り、機能追加・修正は今まで通りgit pushだけで即時反映できるようにする（審査待ちは発生しない）
※ 会社設立・税務・法務・商標に関する記載は一般的な流れの整理です。実際の手続きは司法書士・税理士・弁理士にご確認ください。